|  |  |
| --- | --- |
| Дзержинский р-н - герб (вариант 1) | |
| **КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **(исполнительно - распорядительный орган)**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |
| "19" февраля 2021 г. г. Кондрово № 196 | |
|  | |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры**  **Дзержинского района», утвержденную постановлением администрации**  **30.12.2020 г. № 1733** |  |
|  | |
| В соответствии с постановлением администрации Дзержинского района от 14.08.2013 № 1931 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» | |
| **ПОСТАНОВЛЯЮ:** | |
| 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Дзержинского района», утвержденную постановлением администрации 30.12.2020 г. № 1733, изложив её в новой редакции (прилагается).  2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района М. В. Канищеву.  **Глава администрации**  **Дзержинского района Е. О. Вирков** | |

Утверждена

Постановлением администрации

Дзержинского района

от 19.02.2021г. N 196

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие культуры Дзержинского района »**

**2021-2025г**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Дзержинского района »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» |  |
| 2. Соисполнители муниципальной  программы | -Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» (Отдел культуры);  -Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры» Дзержинского района (МБУК «МРДК»);  -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кондровская школа искусств» (далее – МБОУДО«Кондровская школа искусств»);  -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н.Гончаровой (далее МБОУДО «ДШИ им. Н.Гончаровой»;  -Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Товарковская школа искусств» (далее -МБУДО «Товарковская школа искусств»);  -Муниципальное казенное учреждение культуры «Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека» (далее –РМКУК ДМЦБ);  -Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный краеведческий музей» (далее – МБУК «РКМ»);  -Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий координационно-методический центр» (далее – МКУК «МКМЦ») |  |
| 3. Цели муниципальной программы | Цели:  -создание условий для сохранения и развития культурного  потенциала района.  -достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей района;  - приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения;  -формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к  культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;  -комплексная модернизация культурной сферы Дзержинского района, укрепление материально- технической базы, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры; |  |
| 4.Подпрограммы муниципальной программы | * Развитие учреждений культуры * Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  |
| 5. Задачи муниципальной программы | - внедрение программно – целевого подхода финансированию учреждений культуры;  - обеспечение сохранности историко-культурного наследия;  - сохранение и развитие системы музыкально-эстетического образования, поддержка молодых дарований,  -создание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности;  -профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей учреждений культуры;  - укрепление материально- технической базы.  - Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы |  |
| 6. Индикаторы муниципальной  программы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевых индикаторов | | | | | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г | | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | | 2.Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | % | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | | 3.увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях | % | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | | 4.Количество посещений музея | Ед. | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | | 5.Объем музейного фонда | Ед. | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | | 6.Количество книгообеспеченности | % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 7.Коэффициент обновления фонда библиотеки | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | 8.Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
| 6. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2021-2025 гг. |  |
| 7. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет  всех источников финансирования | Предполагаемый объем финансирования программы составит **538813223,00 руб**., в том числе по годам:  2021 год – 114708691,00 руб.  2022 год – 103481145,00 руб.  2023 год – 118870387,00 руб.  2024 год - 100876500,00 руб.  2025 год – 100876500,00 руб.  **538813223,00 руб.**  В том числе по источникам финансирования:  Бюджет МР «Дзержинский район»  2021 год – 73894173,00 руб.  2022 год – 72466748,00 руб.  2023 год – 73436361,00 руб.  2024 год - 72315300,00 руб.  2025 год - 72315300,00 руб.  **364427882,00 руб.**  Бюджет городских и сельских поселений  2021 год – 24945200,00 руб.  2022 год – 24945200,00 руб.  2023 год – 24945200,00 руб.  2024 год - 24945200,00 руб.  2025 год - 24945200,00 руб.  **124726000,00 руб.**  Внебюджетные средства  2021 год – 3616000,00 руб.  2022 год – 3616000,00 руб.  2023 год – 3616000,00 руб.  2024 год - 3616000,00 руб.  2025 год - 3616000,00 руб.  **18080000,00 руб.**  Областной бюджет  2021 год - 11464861,00 руб.  2022 год – 881707,00 руб.  2023год - 16207058,00 руб.  **28553626,00 руб.**  Федеральный бюджет  2021год- 788457,00 руб.  2022год- 1571490,00 руб.  2023год- 665768,00 руб.  **3025715,00 руб.**  Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | В результате реализации Программы в 2021 году:  - уровень удовлетворительности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 85%  - увеличение численности участников культурно-досуговых формирований – 5,5**%**  **-** увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях – 9%  - количества посещений музея – 3600 чел.  - объем музейного фонда – 4800 ед.  - количество книгообеспеченности- 100%  - коэффициент обновления фонда библиотеки – 6,4%  - увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования – 20%  Реализация программы позволит:  - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района;  - повысить эффективность и качество культурно – досуговой деятельности;  - повысить качество дополнительно образования с современными требованиями;  - совершенствовать методы управления в музейной деятельности;  - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров; |  |

**1.Общая характеристика**

**сферы реализации муниципальной программы**

**1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы**

 Законом Российской Федерации, от 09.10.1992 г.  № 3612-1  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации, личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ведении городского и сельских поселений находятся вопросы: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; организация предоставления дополнительного образования детей.

Реализация данных полномочий проводится отделом культуры администрации МР «Дзержинский район» с привлечением всех учреждений культуры и творческих ресурсов района. В ходе работы удалось обеспечить согласование направленности функционирования учреждений культуры с работой всей социальной сферы района.

В Дзержинском районе сегодня действуют 19 учреждений культурно-досуговой деятельности, на базе которых работают 216 клубных формирований, с общим количеством участников 1220. Ежегодно районный краеведческий музей посещает более 3300 человек. Центрами дополнительного образования являются МБОУДО «Кондровская школа искусств», МБОУДО «ДШИ им. Н.Гончаровой», МБУДО «Товарковская школа искусств», в которых обучаются 1009 учащихся.

Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.

В период реализации Программы планируется создание таких условий, при которых основной спектр культурных услуг будет доступен всем гражданам, проживающим в различных населенных пунктах района и принадлежащим к различным социальным группам.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее материально-технической базы и кадрового потенциала. В связи с этим значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на проведение ремонтных, противопожарных работ, приобретения звукотехнической, световой аппаратуры, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели в учреждения культуры района.

Реализация мероприятий программы обеспечивает развитие учреждений культуры, совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга населения и поддержку традиционной культуры. В этих целях организуются фестивали, выставки, смотры, конкурсы и т.д. Доступ граждан к культурным и информационным ресурсам-дальнейшую модернизацию системы информационно-библиотечного обслуживания, пополнение музейных коллекций. Включение учреждений культуры в единое информационное пространство-доступ в сеть Интернет.

В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, особое значение имеет человеческий фактор. Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры-профессиональная ориентация выпускников школ, работа с учреждениями профессионального образования, поднятие престижа профессии культработника, внедрение инноваций в систему повышения квалификации специалистов отрасли и оплаты их туда.

Тесная взаимосвязь происходящих процессов в сфере культуры с процессами, происходящими в обществе, указывают на то, что решение обозначаемых проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который позволит реализовать направления Программы, охватывающие все основные сферы культурной жизни: народное творчество, подготовку кадров, развитие культурно-досуговой деятельности, музейное дело, дополнительное образование детей.

**1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Реализация программы позволит:

- сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района;

- повысить эффективность и качество культурно – досуговой деятельности в районе;

- повысить качество дополнительно образования с современными требованиями;

- совершенствовать методы управления в музейной деятельности;

- создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повысить техническую оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и**

**решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

**2.1. Приоритеты муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная политика в сфере развития культуры «Дзержинский район» имеет следующие приоритетные направления:

1.Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры:

1.1. Развитие всех форм работы с населением, создание условий для творческого досуга и художественного самообразования подрастающего поколения, участников клубных формирований.

1.2. Развитие разнообразия и повышение качества услуг сферы культуры для различных категорий населения.

1.3 Поддержка и развитие традиционной народной культуры;

1.4.Развитие музейно-выставочной деятельности,

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района:

2.1. Создание условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждений культуры;

2.2. Повышение профессионального уровня работников культуры;

2.3. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры,

2.4 Внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры

**2.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели)**

**достижения целей и решения задач муниципальной программы**

 Программа направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию их богатого творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои населения. Основной целью является модернизация сферы культуры, её творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района.

**2.3.Конечные результаты реализации муниципальной программы**

В рамках реализации программы планируется оказание учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

* осуществление библиотечного обслуживания населения в библиотеках;
* осуществление театрально-концертного обслуживания населения;
* хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций;
* хранение и комплектование библиотечных фондов;
* хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
* сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;
* проведение ремонта, благоустройства территорий учреждений культуры и образования в сфере культуры, укрепление и развитие материально-технической базы.

**2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Действие Программы рассчитано на 2021-2025 гг.

**2.5. Организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения.**

Заказчик Программы в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Заказчик Программы:

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее реализации;

- по итогам реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу.

**3. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

**3.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Предполагаемый объем финансирования программы составит **538813223,00 руб**., в том числе по годам:

2021 год – 114708691,00 руб.

2022 год – 103481145,00 руб.

2023 год – 118870387,00 руб.

2024 год - 100876500,00 руб.

2025 год – 100876500,00 руб.

**538813223,00 руб.**

В том числе по источникам финансирования:

Бюджет МР «Дзержинский район»

2021 год – 73894173,00 руб.

2022 год – 72466748,00 руб.

2023 год – 73436361,00 руб.

2024 год - 72315300,00 тыс. руб.

2025 год - 72315300,00 руб.

**364427882,00 руб.**

Бюджет городских и сельских поселений

2021 год – 24945200,00 руб.

2022 год – 24945200,00 руб.

2023 год – 24945200,00 руб.

2024 год - 24945200,00 руб.

2025 год - 24945200,00 руб.

**124726000,00 руб.**

Внебюджетные средства

2021 год – 3616000,00 руб.

2022 год – 3616000,00 руб.

2023 год – 3616000,00 руб.

2024 год - 3616000,00 руб.

2025 год - 3616000,00 руб.

**18080000,00 руб.**

Областной бюджет

2021 год - 11464861,00 руб.

2022 год – 881707,00 руб.

2023год - 16207058,00 руб.

**28553626,00 руб.**

Федеральный бюджет

2021год- 788457,00 руб.

2022год- 1571490,00 руб.

2023год- 665768,00 руб.

**3025715,00 руб.**

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.

**4.Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

* Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры ;
* Ремонт зданий и сооружений учреждений культуры и образования в сфере культуры.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития культуры в Дзержинском районе и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

**4.1. Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель | Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» | | | | | | |  |
| 1. Участники подпрограммы | 1.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий координационно-методический центр» (МКУК «МКМЦ»)  2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры» Дзержинского района (МБУК «МРДК»)  3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Районный краеведческий музей» (МБУК «РКМ»)  4. Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека» (РМКУК ДМЦБ)  5. Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» (Отдел культуры) | | | | | | |  |
| 1. Цели подпрограммы | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района | | | | | | |  |
| 1. Задачи подпрограммы | - Создание условий для участия населения области в культурной жизни и творческой деятельности  - Совершенствование деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры, улучшение качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых населению  - Обеспечение сохранности музейных, библиотечных фондов  - Обеспечение доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея Дзержинского района  - Сохранение и рост посещаемости музея, привлечение в музеи новых посетителей – молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями  - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка одаренных детей  - Обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание в библиотеках  - Обеспечение доступа населения к произведениям кинематографии  - Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы | | | | | | |  |
| 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея Дзержинского района;  - Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в Дзержинском районе;  - Организация и проведение повышения квалификации работников сферы культуры;  - Информационное и методическое обеспечение в сфере культурно – досуговой деятельности и традиционной народной культуры;  - Поддержка и развитие любительского самодеятельного творчества, традиционной народной культуры и организация социокультурной деятельности;  - Совершенствование и развитие материально – технической базы учреждений культурно – досугового типа Дзержинского района.  **-** Оказание библиотеками Дзержинского района муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений;  - Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения, модернизация библиотечно-информационного обслуживания;  - Укрепление материально-технической базы для реализации культурного творчества населения, предоставления жителям и гостям района соответствующих современному уровню развития общества услуг в сфере культуры и искусства.  - Оказание помощи волонтерам при проведении мероприятий: выделение автотранспорта для проведения мероприятий, предоставление помещения для проведения сборов волонтеров  - предоставление помещения на безвозмездной основе для НКО | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
| 1. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021– 2025 годы | | | | | | |  |
| 7. Объемы финансиро-вания подпрограммы | Наимено-  ваниепоказате-  ля | Всего  ( руб.) | в том числе по годам: | | | | |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| Всего:  в том числе: | **267813154,00** | **56718629,00** | **51622257,00** | **59478068,00** | | **49997100,00** | **49997100,00** |
| Бюджет района: | **125897267,00** | 26059240,00 | 24889567,00 | 25276660,00 | | 24835900,00 | 24835900,00 |
| Бюджет городско-  го и сельского поселения | **124726000,00** | 24945200,00 | 24945200,00 | 24945200,00 | | 24945200,00 | 24945200,00 |
| Областной бюджет | **13084172,00** | 4709732,00 |  | 8374440,00 | |  |  |
| Федеральный бюджет | **3025715,00** | 788457,00 | 1571490,00 | 665768,00 | |  |  |
| Внебюджетные средства | **1080000,00** | 216000,00 | 216000,00 | 216000,00 | | 216000,00 | 216000,00 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Программы к 2025 году:  - повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 85%  – увеличение численности участников культурно-досуговых формирований – 5,5%  - количество посещений в музее – 3600 чел.  - объем музейного фонда – 4800 ед.  - количество книгообеспеченности- 100%  - коэффициент обновления фонда библиотеки – 6,4%  - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях –9%  Реализация программы позволит:  - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района;  - повысить эффективность и качество культурно – досуговой деятельности;  - совершенствовать методы управления в музейной деятельности;  - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров; | | | | | | |  |

**4.1.1 Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Дзержинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименованиемероприятия | Срокиреали-зации | Участникподпрограммы | Источникифинанси-рования | Сумма расходов, всего  ( руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| **Сохранение и развитие музейного дела в Дзержинском районе** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Развитие и содержание МБУК «РКМ» | 2021-2025 | МБУК  «РКМ» | Бюджет района: | **9631500,00** | 1926300,00 | 1926300,00 | 1926300,00 | 1926300,00 | | | 1926300,00 |
| Внебюджетные средства | **350000,00** | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | | 70000,00 | |
|  | **ИТОГО поМБУК «РКМ»** |  |  |  | **9981500,00** | 1996300,00 | 1996300,00 | 1996300,00 | 1996300,00 | | 1996300,00 | |
| **Поддержка и развитие традиционной народной культуры Дзержинского района** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Развитие и содержание МБУК «МРДК» | 2021-2025 | МБУК «МРДК» | Бюджетрайона | **23376028,56** | 4644829,00 | 4607973,56 | 4658426,00 | 4732400,00 | 4732400,00 | | |  |
| Бюджет сельских и городских поселений | **100173500,00** | 20034700,00 | 20034700,00 | 20034700,00 | 20034700,00 | 20034700,00 | | |
| Внебюджетные средства | **730000,00** | 146000,00 | 146000,00 | 146000,00 | 146000,00 | 146000,00 | | |
|  | **ИтогопоМБУК «МРДК»** |  |  |  | **124279528,56** | **24825529,00** | **24788673,56** | **24839126,00** | **24913100,00** | **24913100,00** | | |
| **2** | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта « Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе населения) | 2021-2025 | Отдел культуры | Бюджет района | 523304,00 | 523303,56 |  |  |  |  | | |
| Обл. бюджет  **ИТОГО** | 4709732,00  **5233035,56** | 4709732,00  **5233035,56** |  |  |  |  | | |
| **3** | Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта " Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий. | 2021-2025 | Отдел культуры | Бюджет района | **440760,00** |  |  | **440760,00** |  |  | | |
| Обл. бюджет | **8374440,00** |  |  | 8374440,00 |  |  | | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **8815200,00** |  |  | **8815200,00** |  |  | | |
| **4** | Реализация мероприятий федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | 2021-2024 | Отдел культуры | Бюджет района | **232011,34** | 87606,34 | 70431,00 | 73974,00 |  |  | | |
| Федеральный бюджет | **2088111,00** | 788457,00 | 633886,00 | 665768,00 |  |  | | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **2320122,34** | **876063,34** | **704317,00** | **739742,00** |  |  | | |
| **5** | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2021-2025 | Отдел культуры | Бюджет района | **107662,44** |  | 107662,44 |  |  |  | | |
| Федеральный бюджет | **937604,00** |  | 937604,00 |  |  |  | | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **1045266,44** |  | **1045266,44** |  |  |  | | |
| **Развитие общедоступных библиотек в Дзержинском районе** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Развитие и содержание **РМКУК ДМЦБ** | 2021-2025 | РМКУК ДМЦБ | Бюджетрайона | **47702000,00** | 9540400,00 | 9540400,00 | 9540400,00 | 9540400,00 | 9540400,00 | | |
| **2.** | Расходы на полномочия по организации библиотечного обслуживания населения |  | Пол-Заводская библ.) | Бюджет сельских и городских поселений | **8852000,00** | 1770400,00 | 1770400,00 | 1770400,00 | 1770400,00 | 1770400,00 | | |
| **Расходы на содержание центрального аппарата учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Центральный аппарат** | 2017-2021 | Отдел культуры администра-цииМР «Дзержинс-  кий район» (аппарат) | Бюджетрайона | **4693500,00** | 938700,00 | 938700,00 | 938700,00 | 938700,00 | 938700,00 | | |
| **Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры** | 2021-2025 | **МКУК «МКМЦ»** | Бюджетрайона | **37925500,00** | 7585100,00 | 7585100,00 | 7585100,00 | 7585100,00 | 7585100,00 | | |
|  |  |  |  | Бюджет сельских и городских поселений | **15700500,00** | 3140100,00 | 3140100,00 | 3140100,00 | 3140100,00 | 3140100,00 | | |
|  | **ИТОГО ПО Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры** |  |  |  | **53626000,00** | 10725200,00 | 10725200,00 | 10725200,00 | 10725200,00 | 10725200,00 | | |
| **Прочие мероприятия в области культуры** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Премии Дзержинского районного собрания** | 2021-2025 | **Отдел культуры** | Бюджетрайона | **565000,00** | 113000,00 | 113000,00 | 113000,00 | 113000,00 | 113000,00 | | |
| **2.** | **Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта « Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе населения)** | 2021-2025 | **Отдел культуры** | Бюджетрайона | **700000,44** | 700000,44 |  |  |  |  | | |
| **3.** | **Реализация мероприятий федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»** | 2021-2025 | **Отдел культуры** | Бюджетрайона | **0,66** | 0,66 |  |  |  |  | | |

**4.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»**

ПАСПОРТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель | Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» | | | | | | |
| 1. Участники подпрограммы | -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кондровская школа искусств» (далее –МБОУДО«Кондровская школа искусств»);  -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н.Гончаровой (далее МБОУДО «ДШИ им. Н.Гончаровой»;  -Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Товарковская школа искусств» (далее - МБУДО «Товарковская школа искусств») | | | | | | |
| 1. Цели подпрограммы | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района | | | | | | |
| 1. Задачи подпрограммы | - Создание условий для участия населения области в культурной жизни и творческой деятельности  - Совершенствование деятельности образования в сфере культуры, улучшение качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых населению  - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка одаренных детей | | | | | | |
| 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Организация и проведение повышения квалификации работников сферы дополнительного образования;  - Информационное и методическое обеспечение в сфере культурно – досуговой деятельности и традиционной народной культуры;  - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка детей, одаренных в сфере культуры;  - Укрепление материально-технической базы для реализации культурного творчества населения, предоставления жителям и гостям района соответствующих современному уровню развития общества услуг в сфере искусства. | | | | | | |
| 1. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021– 2022 годы | | | | | | |
| 7. Объемы финансирования подпрограммы | Наименованиепоказателя | Всего  (руб.) | в том числе по годам: | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | **271000069,00** | 57990062,00 | 51858888,00 | 59392319,00 | 50879400,00 | 50879400,00 |
| Бюджет района:  в том числе на ремонт помещения | **238530615,00** | 47834933,00 | 47577181,00 | 48159701,00 | 47479400,00 | 47479400,00 |
|  | Внебюджетные средства | **17000000,00** | 3400000,00 | 3400000,00 | 3400000,00 | 3400000,00 | 3400000,00 |
|  | Областной бюджет | **15469454,00** | 6755129,00 | 881707,00 | 7832618,00 |  |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Программы к 2025 году:  - увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования–20%  – количество детей, принявших участие в конкурсах и алимпиадах - 491  Реализация программы позволит:  - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района;  - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров; | | | | | | |

**4.2.1 Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Дзержинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрограммы | Источникифинанси-рования | Сумма расходов, всего  (руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | | |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| **Сохранение и развитие дополнительного образования в Дзержинском районе** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Развитие и содержание МБОУДО «ДШИ» | 2021 -2025 | МБОУДО «ДШИ» | **ВСЕГО** | **271000069,00** | **57990062,00** | **51858888,00** | **59392319,00** | **50879400,00** | | **50879400,00** |
| Бюджет района:  в том числе на ремонт помещения | **238530615,00** | 47834933,00 | 47577181,00 | 48159701,00 | 47479400,00 | 47479400,00 | |
| Внебюджетные средства | **17000000,00** | 3400000,00 | 3400000,00 | 3400000,00 | 3400000,00 | 3400000,00 | |
| Обл. бюджет | **1549454,00** | 6755129,00 | 881707,00 | 7832618,00 |  |  | |
| 1.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | 2021-2025 |  | Бюджет района | 526523,79 | 355533,11 |  | 170990,68 |  |  | |
| Обл. бюджет | 10003952,00 | 6755129,00 |  | 3248823,00 |  |  | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **10530475,79** | **7110662,11** |  | **3419813,68** |  |  | |
| 1.2 | Развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на Совинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств | 2021-2025 |  | Бюджет района | 97781,00 |  | 97781,00 |  |  |  | |
| Обл. бюджет | 881707,00 |  | 881707,00 |  |  |  | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **979488,00** |  | **979488,00** |  |  |  | |
| 1.3 | Государственная поддержка отрасли (приобретение в рамках федерального проекта " Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры | 2021-2025 |  | Бюджет района | 509310,00 |  |  | 509310,00 |  |  | |
| Обл. бюджет | 4583795,00 |  |  | 4583795,00 |  |  | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **5093105,00** |  |  | **5093105,00** |  |  | |
| 1.4 | МБОУДО «Кондровская школа искусств» | 2021-2025 |  | Бюджет района | 77833999,92 | 15566799,60 | 15566800,00 | 15566800,32 | 15566800,00 | 15566800,00 | |
| Внебюджетные средства | 5250000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **83083999,92** | **16616799,60** | **16616800,00** | **16616800,32** | **16616800,00** | **16616800,00** | |
| 1.5 | МБУДО «Товарковская школа искусств» | 2021-2025 |  | Бюджет района | 87891500,00 | 17578300,00 | 17578300,00 | 17578300,00 | 17578300,00 | 17578300,00 | |
| Внебюджетные средства | 8000000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **95891500,00** | **19178300,00** | **19178300,00** | **19178300,00** | **19178300,00** | **19178300,00** | |
| 1.6 | МБОУДО «ДШИ им. Н.Гончаровой» | 2021-2025 |  | Бюджет района:  в том числе на ремонт помещения | 71671500,00 | 14334300,00 | 14334300,00 | 14334300,00 | 14334300,00 | 14334300,00 | |
| Внебюджетные средства | 3750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | **75421500,00** | **15084300,00** | **15084300,00** | **15084300,00** | **15084300,00** | **15084300,00** | |  |

**Прочие мероприятия в области «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | 2021-2025 |  | Бюджет района | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |

**4.3. Механизм реализации подпрограммы**

Заказчиком Программы является администрация муниципального района «Дзержинский район». Финансирование мероприятий, предусматривающих развитие учреждений культуры осуществляется в порядке межбюджетных отношений в виде субсидий через отдел культуры администрации МР «Дзержинский район»

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07 2005 г № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

**4.4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Социальный эффект реализации Программы носит отложенный по срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала населения, участия социально активных, творческих граждан в социально – экономическом развитии территории.

Социально–экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли культуры в следствие:

- обеспечения доступности и расширения предложений населению Дзержинского района культурных услуг и информации в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности населения округа;

- совершенствование системы музыкально – эстетического образования детей и взрослого населения;

- активизация экономических процессов развития культуры, роста бюджетных и внебюджетных источников финансирования, привлекаемых в отрасль;

-сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач в области культуры;

- модернизация материально – технической базы учреждений культуры;

- сохранения и качественного улучшения кадрового состава работников культуры и педагогов дополнительного образования.

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь следующих значений показателей:

1) увеличение посещаемости населения округа мероприятий, проводимых культурно – досуговыми учреждениями, на 2%;

2) рост доли культурно – досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщения к традициям народной культуры, на 1%;

3) рост доли детей, посещающих культурно – досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, на 2%;

4) снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта , не менее чем на 30%;

5) достижение значения уровня пополнения библиотечного фонда муниципальных библиотек на 70% от рекомендованного нормативного значения;

6) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры на20%.