**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального района «Дзержинский район» за 2022 год**

Настоящий сводный доклад подготовлен в целях исполнения постановления администрации МР «Дзержинский район» от 14.08.2013 г. № 1931 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район». Для подготовки сводного доклада использовались отчеты ответственных исполнителей муниципальных программ. В отчетах проводится анализ выполнения контрольных индикаторов, показателей и мероприятий муниципальных программ за 2022 год. Ниже приводится информация о ходе исполнения муниципальных программ.

***Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район»***

Целью муниципальной программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как источника формирования новых рабочих мест и пополнения бюджета Дзержинского района.

На территории Дзержинского района в 2022 году осуществляли деятельность 383 малых и средних предприятий. Число индивидуальных предпринимателей составило 1 179чел. Основными видами деятельности малых предприятий является промышленное производство, сельское хозяйство и розничная торговля.

**1**. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 399 | 383 | 96,0 |  |
| 2 | Темп роста субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 101,0 | 96,0 | 95,05 |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 4 436 | 4 790 | 108,0 | Принимаем 100 % |
| 4 | Средняя заработная плата одного работника списочного состава на малых предприятиях | руб. | 22 260 | 22 300 | 100,2 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/4)\* (96,0+95,05+100+100)х100% = 97,8%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 1 183 004,29 | 1 183 004,29 | 100,0 |

Fin = 100 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (97,8+100+100)/3х100% = 99,3 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район»»***

Целью муниципальной программы является организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом для обеспечения населения муниципального района "Дзержинский район" транспортными услугами.

Процент охвата населения транспортными услугами составляет 98%.Стоимость билетов, установленная в 2018 году министерством конкурентной политики, в 2022 году не менялась. Заключение контрактов на пассажирские городские и внутрирайонные перевозки позволяет перевозчикам компенсировать выпадающие доходы, связанные с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, обеспечить постоянное транспортное сообщение с удаленными поселениями.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Количество внутрирайонных маршрутов | шт. | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 2 | Количество выполненных рейсов по внутрирайонным маршрутам | рейс | 5 500 | 3 931 | 71,5 |  |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 25 | 4,6 | 18,4 |  |
| 4 | Количество маршрутов по  г. Кондрово | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 5 | Количество выполненных рейсов по маршрутам  г. Кондрово | рейс | 5 000 | 5 838 | 116,8 | Принимаем 100 % |
| 6 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 50 | 85,2 | 170,4 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/6)\* (100+71,5+18,4+100+100+100)х100% = 81,65%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район» | 3 400 000,00 | 3 092 339,29 | 90,95 |

Fin = 90,95 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (81,65+90,95+100)/3х100% = 91,0 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

***в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Дзержинского района Калужской области

***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района»***

Цель: создание условий для увеличения объема производства молока в Дзержинском районе; создание условий для увеличения объема производства мяса КРС в Дзержинском районе; увеличение инвестиционной привлекательности района и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Дзержинском районе; обеспечение защиты населения Дзержинского района от болезней, общих для человека и животных.

**1**. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 9548 | 12 000 | 125,7 | Принимаем 100 % |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 104,2 | 104,2 | 100,0 |  |
| 3 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 87,5 | 85,7 | 98,0 |  |
| 4 | Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, всего | млн. руб. | 1 500 | 236,0 | 16,0 |  |
| 5 | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 7 900 | 11 377 | 144,0 | Принимаем 100 % |
| 6 | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 40 054 | 54 000 | 134,8 | Принимаем 100 % |
| **Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района"** | | | | | | |
| 1 | Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 11 376 | 12 398 | 109,0 | Принимаем 100 % |
| 2 | Надой на 1 корову в год | кг | 7 986 | 8 787 | 110,0 | Принимаем 100 % |
| 3 | Производство мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях | тонн | 365 | 283 | 78,0 |  |
| 4 | Производство мяса крупного рогатого скота на душу населения | кг | 7,1 | 5,4 | 76,0 |  |
| 5 | Количество отловленных безнадзорных животных (собак) | голов | 55 | 92 | 167,3 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/11)\* (100+100+98+16+100+100+100+100+78+76+100)х100% = 88,0 %.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 3 103 559,20 | 2 788 131,0 | 89,84 |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района» | 3 103 559,20 | 2 788 131,0 | 89,84 |

Fin= (1/2)\*(89,84+89,84) = 89,84 %

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (88,0+89,84+100)/3х100%= 92,6%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является создание условий для повышения качества жизни сельского населения Дзержинского района, сохранение общей численности сельского населения Дзержинского района

***Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»***

Цель: увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением.

**1**. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения Дзержинского района Калужской области | % | 32 | 32 | 100 |  |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 180,2 | 341,2 | 189,3 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"** | | | | | | |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 180,2 | 341,2 | 189,3 | Принимаем 100 % |
| 2 | Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

Cel=(1/8)\*(100+100+0+100+0+0+0+100)х100% = 50%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район» | 12 297 181,80 | 12 260 617,06 | 99,70 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 9 660 129,00 | 9 623 564,26 | 99,62 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 2 637 052,80 | 2 637 052,80 | 100,0 |

Fin= (1/3)\*(99,7+99,62+100) = 99,8 %

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (50+99,8+100)/3х100%= 83,3%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Управление имуществом Дзержинского района»***

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | План  2022 | Факт  2022 | Процент исполнения | Примечание |
| 1 | Оценка объектов недвижимости и экспертиза | руб. | 63 000 | 63 000 | 100,0 |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг | руб. | 567 741,86 | 323 145,58 | 56,9 |  |
| 3 | Содержание, ремонт и снос имущества муниципальной казны | руб. | 165 732,00 | 148 987,01 | 89,9 |  |
| 4 | Комплексные кадастровые работы | руб. | 51 199 | 48 900 | 95,51 |  |
| 5 | Судебные расходы | руб. | 313 768 | 313 767,44 | 100,0 |  |
| 6 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков | руб. | 261 500 | 261 500 | 100,0 |  |
| 7 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | руб. | 18 727 500 | 18 727 500 | 100,0 |  |
| 8 | Оформление технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения | руб. | 160 000 | 160 000 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 20 310 440,86 | 20 046 800,03 | 98,7 |  |

Cel= (1/8)х(100+56,9+89,9+95,51+100+100+100+100)х100%= 92,8%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Управление имуществом Дзержинского района» | 20 968 491,49 | 21 232 432,32 | 98,76 |
| Подпрограмма «Регистрация права собственности» | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности администрации Дзержинского района» | 535 132,59 | 796 473,86 | 67,19 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности на территории г. Кондрово и сельских поселений Дзержинского района» | 1 545 858,90 | 1 548 458,46 | 99,83 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | 18 727 500,00 | 18 727 500,00 | 100,00 |

Fin= (1/5)\*(98,76+100+67,19+99,83+100)х100% = 93,2 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (92,8+93,2+100)/3х100%= 95,3 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района «Дзержинский район»***

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
|  | Снижение количества населения, погибшего, травмированного, пострадавшего вследствие деструктивных событий и увеличение количества населения, спасенного при возникновении деструктивных событий; снижение экономического ущерба | % | 100 | 96,69 | 96,69 |  |
| **Подпрограмма "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образования Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных ассигнований областного бюджета"** | | | | | | |
|  | Иные мероприятия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в рамках реализации аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Дзержинского района"** | | | | | | |
|  | Снижение количества погибшего, травмированного и пострадавшего населения, вследствие деструктивных событий (терактов); увеличение количества населения, спасенного при возникновении деструктивных событий (терактов) | % | 100 | 94,42 | 94,42 |  |
| **Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Дзержинского района»** | | | | | | |
|  | Количество лиц руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку в области мобподготовки, гражданского обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в особый период | % | 100 | 19,68 | 19,68 |  |
| **Подпрограмма "Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района"** | | | | | | |
|  | Снижение количества погибшего, травмированного и пострадавшего населения, вследствие деструктивных событий (терактов); увеличение количества населения, спасенного при возникновении деструктивных событий (терактов); уменьшение времени прибытия на место возникновения ЧС; снижение количества пострадавшего населения; снижение количества населения погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие ЧС; увеличение количества населения, спасенного при возникновения; обеспеченность различных групп населения сельских поселений района средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты; количество лиц руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 0,0 | 0,0 |  |

Cel = (1/5)\* (96,69+100+94,42+19,68+0)х100% = 62,2%

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 10 662 100,00 | 10 309 261,56 | 96,69 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 8 082 500,00 | 8 082 289,28 | 100,00 |
| Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Дзержинского района» | 250 000,00 | 49 200,00 | 19,68 |
| Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в рамках реализации аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Дзержинского района» | 2 299 000,00 | 2 177 772,28 | 94,73 |
| Подпрограмма «Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района» | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Fin= (1/5)\*(96,69+100+19,68+94,73+0) = 62,22 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (62,2+62,2+100)/3х100%= 74,8 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие муниципального управления***

***в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является создание условий для развития и совершенствования  
муниципального управления в муниципальном районе «Дзержинский район»,   
повышение эффективности деятельности органов местного  
самоуправления.

В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- своевременно и оперативно разрабатывались проекты нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы по мере принятия нормативных правовых актов на федеральном или областном уровне развития кадрового потенциала муниципальной службы;

- обеспечено выполнение всех запланированных протокольных мероприятий муниципального района «Дзержинский район»;

- дополнительное профессиональное обучение прошли 46,1 % муниципальных служащих;

- 100% муниципальных служащих прошли ежегодную диспансеризацию;

- доля выплачиваемых объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате сохраняется на уровне 100 %;

- в соответствии с проведением конкурсных процедур в сфере закупок и услуг наблюдается уменьшение объема неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления;

- осуществлялась доступность информации о деятельности муниципальных органов власти через официальный сайт администрации Дзержинского района;

- производилась закупка канцелярских принадлежностей, компьютерной техники, мебели для улучшения условий труда в структурных подразделениях администрации муниципального района «Дзержинский район».

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления  в муниципальном районе «Дзержинский район» | 71 141 848,12 | 69 111 907,15 | 97,15 |

Fin= 69111907,15/71141848,12 = 97,15 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (97,15+100)/2х100% = 98,6 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район»»***

В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район» в печатных средствах массовой информации;

- освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район» через интерактивное телевидение;

- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район» через официальный сайт.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Разовый тираж | экз. | 2 700 | 2 700 | 100 |  |
| 2 | Общий годовой тираж | экз. | 137 700 | 137 700 | 100 |  |
| 3 | Объем полос в год | шт. | 850 | 850 | 100 |  |

Cel=(1/3)\*(100+100+100)х100% = 100 %

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район» | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 100,00 |

Fin= 100 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие культуры Дзержинского района»***

Целью подпрограммы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района.

Изменения в муниципальную программу вносились в связи с увеличением заработной платы по дорожной карте (по Указу Президента РФ), с созданием модельной библиотеки.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 92 | 92 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 2 400 | 2 775 | 116,0 | Принимаем 100 % |
| 4 | Объем музейного фонда | ед. | 4 850 | 5 017 | 103,4 | Принимаем 100 % |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 90 | 74,1 | 82,3 |  |
| 6 | Коэффициент обновления фонда библиотеки | % | 1,8 | 1,8 | 100,0 |  |
| 7 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 8 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в мероприятиях | % | 14 | 16 | 114,3 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»** | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 92 | 92 | 100,0 |  |
| 2 | Объем музейного фонда | ед. | 4 850 | 5 017 | 103,4 | Принимаем 100% |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 2 400 | 2 775 | 116,0 | Принимаем 100% |
| 4 | Коэффициент обновления фонда библиотек | % | 1,8 | 1,8 | 100,0 |  |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 90 | 74,1 | 82,3 |  |
| 6 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 14 | 16 | 114,3 | Принимаем 100% |

Cel = (1/16)\*

(100+100+100+100+82,3+100+100+100+100+100+100+100+82,3+100+100+100)х100% = 97,8%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Дзержинского района» | 112 747 886,62 | 111 827 064,20 | 99,18 |
| Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» | 60 649 809,27 | 59 728 986,85 | 98,48 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 52 098 077,35 | 52 098 077,35 | 100,0 |

Fin= (1/3)\*(99,18+98,48+100) = 99,22 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (97,8+99,2+100)/3х100%= 99,0%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе***

***«Дзержинский район»***

Целью муниципальной программы является:

- популяризация туризма в Дзержинском районе, увеличение поступления налогов в бюджет Дзержинского района;

- создание условий для эффективного развития туристской отрасли в Дзержинском районе;

- развитие внутреннего и въездного туризма и созданию новых рабочих мест в Дзержинском районе;

- повышения конкурентоспособности туристического рынка Дзержинского района.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Количество койко – мест в коллективных средствах размещения | ед. | 497 | 678 | 136,4 | Принимаем 100 % |
| 2 | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. м | 8,8 | 9,6 | 109,1 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество объектов аграрного туризма | ед. | 84 | 78 | 93,0 |  |
| 4 | Объем туристического потока | тыс. чел. | 417 | 383 | 92,0 |  |
| 5 | Количество занятых в туриндустрии | тыс. чел. | 0,186 | 0,186 | 100,0 |  |

Cel = (1/5)\*(100+100+93+92+100)х100% = 97,0%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе Дзержинский район | 365 000,00 | 363 000,00 | 99,45 |

Fin = 99,45 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (97+99,45+100)/3х100%= 98,8 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений в МР «Дзержинский район»; профилактика потребления наркотиков, а так же предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с ними; обеспечение активизации и повышения эффективности мер по противодействию распространения ВИЧ - инфекции среди уязвимых групп населения, молодежи Дзержинского района через координацию усилий всех заинтересованных служб и ведомств.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022 факт |
| 1 | число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ - инфекций | чел. | 0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 2 | доля ВИЧ – инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения | % | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | обязательное обследование на ВИЧ – инфекцию лиц, имеющих потенциальный риск инфицирования | % | 100 | 86,0 | 86,0 |  |

Cel = (1/3)\*(100+100+86)х100% = 95,3%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район» | 49 700,00 | 50 000,00 | 99,40 |

Fin= 49 700/50 000\*100% = 99,40 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (95,3+99,4+100)/3х100% = 98,2 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда***

***здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район»***

Целью программы является увеличение численности населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения.

Ведется активная работа по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, участию в районных спортивно-массовых мероприятиях.

На хорошем уровне и с большой массовостью прошли следующие мероприятия: открытие зимнего спортивного сезона, открытие летнего спортивного сезона, открытие футбольного сезона, весенний легкоатлетический кросс, соревнования по мини-футболу, первенство района по футболу, Всероссийский Олимпийский день, спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, «День бегуна», закрытие летнего спортивного сезона и другие.

На территории Дзержинского района активно проходят мероприятия по внедрению и пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На базе общеобразовательных организаций регулярно проходят акции, направленные на пропаганду комплекса ГТО, такие как: «Мы готовы к ГТО», «Займись спортом! Участвуй в ГТО», Фестиваль ГТО. Жители района всех возрастов успешно сдают нормативы комплекса ГТО на золотые, серебряные и бронзовые значки.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Доля жителей Дзержинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 51,0 | 52,5 | 103,0 | Принимаем  100 % |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 82,5 | 82,9 | 100,0 |  |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |

Cel = (1/3)\*(100+100+100)х100% = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда  здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район» | 48 465 100,0 | 45 253 720,27 | 93,37 |

Fin = 93,37 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+93,37+100)/3х100% = 97,8%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район»***

Программа предусматривает поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, финансовую помощь в решении жилищной проблемы.

Программа успешно реализуется на территории района. В 2022 году выдано 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. На оплату свидетельств о праве на получение социальной выплаты затрачено 100 % выделенных средств.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 5 | 5 | 100,0 |  |

Cel = 100,0%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 5 053 217,40 | 5 053 217,40 | 100,0 |

Fin= 100,0 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Гражданско – патриотическое воспитание детей***

***и молодежи Дзержинского района»***

Целью программы является создание условий для дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания и обеспечение соответствия его содержания новым историческим реалиям.

Средства были направлены на организацию и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности:

- проведение районных конкурсов, викторин, деловых игр, конференций, акций с учащимися (воспитанниками);

- издание печатных материалов патриотической направленности;

- организация и проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;

- проведение мероприятий, посвященных юбилейным историческим событиям России и Калужской области;

- организация учебных сборов с юношами 10-х классов.

В 2022 году дополнительно выделялись средства за счет федерального бюджета. Средства потрачены на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022 план | 2022  факт |
| 1 | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | шт. | 335 | 335 | 100,0 |  |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность патриотической направленности, от общего количества молодежи в возрасте до 30 лет | чел. | 5 126 | 5 126 | 100,0 |  |
| 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, освещенных средствами массовой информации | шт. | 60 | 60 | 100,0 |  |

Cel = (1/3)\*(100+100+100)х100% = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Гражданско – патриотическое воспитание детей  и молодежи Дзержинского района» | 934 467,0 | 934 467,0 | 100,0 |

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100 %

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Дзержинском районе»***

***Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального района «Дзержинский район»***

Цель подпрограммы: обеспечение конституционных гарантий общедоступности дошкольного образования в Дзержинском районе за счет расширения и рационализации сети дошкольных образовательных организаций, развития их видового разнообразия; совершенствование экономических, социальных, организационных, финансовых механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного образования.

***Подпрограмма «Одаренные дети Дзержинского района»***

Цель подпрограммы: создание системы выявления, развития, поддержки и сопровождения детей для развития и преумножения интеллектуального и творческого потенциала района.

***Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования на территории МР «Дзержинский район»***

Цель подпрограммы: создание комплекса социально-педагогических условий, способствующих разностороннему развитию творческой индивидуальности ребенка, гармонизации его отношений с окружающим миром.

***Подпрограмма «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций***

***на территории МР «Дзержинский район»***

Цель подпрограммы: своевременное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций Дзержинского района на 2017-2021 годы; обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

***Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно-диагностический, координационный методический центр Дзержинского района»***

Цель подпрограммы: обеспечение поддержки деятельности образовательных учреждений в условиях реализации новой модели муниципальной методической службы, основанной на сетевом взаимодействии, ориентированной на развитие образования района и удовлетворяющей возросшим потребностям практики в научно-методическом, кадровом и информационном обеспечении как традиционных, так и инновационных процессов в образовательных учреждениях.

***Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»***

Цель подпрограммы: формирование безопасных условий получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН; материальное стимулирование работников образования района, достигших высоких показателей образовательной деятельности.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | | 2022  факт |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста | % | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся | % | 100,0 | | 99,0 | 99,0 |  |
| 3 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет | % | 86,0 | | 86,0 | 100,0 |  |
| 4 | Количество участников муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад | чел. | 950 | | 950 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»** | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | % | 75 | 75 | | 100,0 |  |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | | 100,0 |  |

Cel = (1/6)\*(100+99,0+100+100+100+100)х100% = 99,8%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Дзержинском районе Калужской области» | 913 359 438,28 | 923 309 426,98 | 98,92 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 221 241 829,53 | 223 466 713,92 | 99,0 |
| Подпрограмма «Одаренные дети Дзержинского района» | 320 000,00 | 350 000,00 | 91,43 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций на территории МР «Дзержинский район»» | 616 870 162,98 | 622 224 140,96 | 99,14 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования на территории МР «Дзержинский район» | 15 064 728,96 | 15 219 087,00 | 98,99 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно – диагностический, координационный методический центр Дзержинского района» | 8 964 769,48 | 9 020 092,00 | 99,39 |
| Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования» | 50 897 947,33 | 53 029 393,10 | 95,98 |

Fin= (1/7)\*(98,92+99+91,43+99,14+98,99+99,39+95,98)х100% = 97,55 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100 %

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (99,8+97,55+100)/3х100% = 99,1 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан***

***Дзержинского района»***

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| **Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района»** | | | | | | |
| 1 | Доля граждан льготных категорий, проживающих в Дзержинском районе, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, от общего количества обратившихся за ними граждан данной категории | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Количество усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 5 | 3 | 60,0 |  |
| **Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли информационных услуг доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | чел. | 127 | 132 | 104,0 | Принимаем 100 % |
| 2 | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста, а также инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации | чел. | 18 | 25 | 138,9 | Принимаем 100 % |
| **Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли численности граждан состоящих на учете в общественных организациях | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Улучшение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социально – бытовые услуги | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

Cel = (1/6)\*(100+60+100+100+100+100)х100% = 93,3 %

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  Дзержинского района» | 416 213 183,46 | 412 023 485,71 | 98,99 |
| Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района» | 415 662 183,46 | 411 472 739,03 | 98,99 |
| Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе» | 160 000,00 | 159 746,68 | 99,84 |
| Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе» | 391 000 | 391 000,00 | 100,0 |

Fin= (1/4)\*(98,99+98,99+99,84+100,0) = 99,5 %

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (93,3+99,5+100)/3х100% = 97,6%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности***

***в Дзержинском районе»***

Цель Программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на объектах социальной сферы.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Снижение потреблённых ТЭР | % | 3 | 3 | 100,0 |  |

Cel = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в Дзержинском районе» | 22 226 624,54 | 22 151 803,18 | 99,66 |

Fin = 22151803,18/22226624,54х100% = 99,66%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 70,3%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+99,66+70,3)/3х100% = 90,0 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района»***

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| ***Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Дзержинского района»*** | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 96 | 96 | 100,0 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в проезжем состоянии к общей протяженности автомобильных дорог | % | 40 | 36,5 | 91,2 |  |
| ***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Дзержинский район»*** | | | | | | |
| 1 | Количество ДТП | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 4 | Количество ДТП, повлекших за собой гибель людей | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |

Cel=(1/6)\*(100+91,2+100+100+100+100)х100% = 98,5 %

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 128 688 294,22 | 128 205 854,66 | 99,63 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Дзержинского района» | 128 638 294,22 | 128 155 904,66 | 99,63 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Дзержинский район» | 50 000,00 | 49 950,00 | 99,90 |

Fin = (1/3)\*(99,63+99,63+99,90) = 99,72%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (98,5+99,72+100)/3х100% = 99,4 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального и строительного***

***комплекса Дзержинского района»***

Целью данной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального и строительного  комплекса Дзержинского района» | 75 593 512,04 | 75 335 003,88 | 99,66 |

Fin = 75335003,88/75593512,04х100% = 99,66%

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

В данной программе имеется перечень мероприятий по реализации программы и предусмотрено финансирование.

Mer = 100%

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (99,66+100)/2х100% = 99,83 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе»***

Целью данной программы является оздоровление экологической обстановки на территории Дзержинского района.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | увеличение площади ликвидированных зон загрязнения и засорения несанкционированными свалками | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| 2 | увеличение площади рекультивированных участков после ликвидации свалок и захоронений ТКО | % | 30,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | количество очистных сооружений введенных в эксплуатацию, реконструированных или приведенных в безопасное техническое состояние | ед. | 2 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате проведённых по оздоровлению экологической обстановки мероприятий | % | 100,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 5 | количество проводимых экологических акций на территории района и доля населения, принявшего в них участия | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |

Cel=(1/5)\*(100+0+0+90+100)х100%= 58%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» | 2 126 104,25 | 2 124 336,58 | 99,92 |

Fin = 2124336,58/2126104,25х100% = 99,92%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (58+99,92+100)/3х100% = 86,0 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Организация отдыха детей Дзержинского района***

***в каникулярное время»***

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха детей Дзержинского района (от числа получивших услуги по отдыху) | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | % | 90 | 90 | 100,0 |  |

Cel=(1/3)\*(100+100+100)/3х100%= 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 3 668 795,00 | 3 615 772,97 | 98,55 |

Fin = 98,55 %

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+98,55+100)/3х100% = 99,5 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Содействие занятости населения Дзержинского района»***

Целью данной программы является стабилизация уровня безработицы путем улучшения взаимодействия граждан, ищущих работу и работодателей.

В рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в 2022 году было трудоустроено 196 подростков, 21 несовершеннолетних граждан приняли участие в общественных работах.

Уровень безработицы на 01.01.2023 года в Дзержинском районе составил 0,36 %. В 2022 году в службу занятости в целях поиска работы обратились 722 человека. С помощью Центра занятости населения Дзержинского района трудоустроено 472 человека. Уровень трудоустроенных составил 65 %. Особое внимание уделялось работе по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Временно трудоустраивали школьников предприятия: АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»; Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово; АО «Троицкая бумажная фабрика», ООО «Торговый дом Колос»; ООО «НПФ ЭТЕК ЛТД»; АО «Почта России»; ООО «Форбо Калуга»; Кондровский филиал ООО «ГеоПак». Школьные трудовые бригады были созданы на базе школ: МКОУ «Жилетовская СОШ»; МКОУ «Товарковская СОШ № 2»; МКОУ «Кондровская СОШ № 2»; МКОУ «Лев Толстовская СОШ»; МКОУ «Пятовская СОШ» и др.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Доля трудоустроенных от числа граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | % | 73,5 | 65 | 88,4 |  |
| 2 | Отношение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы, к численности несовершеннолетних обратившихся в отчетном периоде | % | 99 | 99 | 100,00 |  |
| 3 | Доля граждан, направленных на общественные работы, в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | % | 3 | 5,96 | 198,7 | Принимаем 100 % |

Cel = (1/3)\*(88,4+100+100)х100% = 96,1%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 497 498,18 | 500 00,00 | 99,50 |

Fin=497498,18/500 000,0=99,50%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (96,1+99,50+100)/3х100% = 98,5 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район»»***

Целью данной программы является повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственной продукции и сырья в КФХ и ЛПХ и других товаропроизводителей.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 18,1 | 33,0 | 182,2 | Принимаем 100 % |
| 2 | Выручка от реализации товаров собственного производства | тыс. руб. | 1,7 | 3,0 | 176,5 | Принимаем 100 % |
| 3 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 2,8 | 2,8 | 100,0 |  |
| 4 | Численность работающих в потребительской кооперации | чел. | 20 | 23 | 115,0 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/4)\*(100+100+100+100)/4х100%= 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 |

Fin=100%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района»***

Целью программы является развитие российского казачества на территории Дзержинского район Калужской области.

В 2022 году оба казачьих общества принимали участие в охране общественного порядка на безвозмездной основе в период проведения праздничных мероприятий:

- «Рождество Христово»,

- «Крещение»,

- «День Победы»

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Количество проведенных общественных мероприятий с участием казачества | шт. | 2 | 2 | 100,0 % |  |

Cel = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района» | 0 | 25 000 | 0,00 |

Fin= 0 %

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+0+100)/3х100% = 66,7 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района»***

Целью программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно – целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвоздмездных поступлений) | % | не менее 90 % | 100% | 111,0 % | Принимаем 100% |
| 2 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Дзержинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений |  | <=100 | 4,6 | 100,0 % |  |
| 3 | Отношение дефицита бюджета МР "Дзержинский район" к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений при утверждении бюджета |  | <=10 | 0 | 100,0 % | по итогам 2022 года сложился профицит бюджета. |
| 4 | Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района |  | <=80 | 88,8 | 100,0 % |  |
| 5 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Дзержинский район» | % | 0 | 0 | 100,0 % |  |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+100+100)х100% = 100%

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 85 731 442,55 | 85 975 041,51 | 99,72 |

Fin=85731442,55/85975041,51х100% = 99,72%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+99,72+100)/3х100% = 99,9 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район»***

Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного, устойчивого и безопасного развития территорий населенных пунктов, на основе градостроительного регулирования; обеспечение градостроительной документацией поселений; создание условий, обеспечивающих эффективную реализацию государственной и муниципальной политики в сфере устойчивого пространственного развития территории Дзержинского района и входящих в ее состав муниципальных образований, с использованием региональной и местных систем обеспечения и поддержки градостроительной деятельности.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Обеспечение актуальности схемы территориального планирования путем корректировки (утверждена 1 схема) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | обеспечение актуальности генеральных планов путем корректировки (утверждено 14 ген. планов) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение актуальности правил землепользования и застройки путем корректировки (утверждено 14 ПЗЗ) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов для внесения сведений в ЕГРН (всего 163 сельских населенных пунктов) | % | 90 | 82 | 91,1 | Полномочия переданы поселениям |
| 5 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований для внесения сведений в ЕГРН (всего 610 зон) | % | 90 | 64 | 71,0 | Полномочия переданы поселениям |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+91,1+71,0)х100% = 92,42 %

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 327 936,63 | 414 614,00 | 79,09 |

Fin=327936,63/414614,00х100% = 79,09%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (92,42+79,09+100)/3х100% = 90,5 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2022  план | 2022  факт |
| 1 | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | в % к уровню 2021 года | 3 | - 1,3 | 100,0 | Произошло снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улицах), по линии МОП – снижение преступлений, также снижение количества бытовых преступлений, а также произошло снижение тяжких и особо тяжких преступлений |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | в % к уровню 2021 года | 2,5 | - 9,3 | 100,0 |
| 3 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними с их участием | в % к уровню 2021 года | 2,0 | - 64,0 | 100,0 |
| 4 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | в % к уровню 2021 года | 2,0 | - 32,4 | 100,0 |

Cel = (1/4)\*(100+100+0+100)х100% = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район» | 24 700,00 | 25 000,00 | 98,80 |

Fin=24700/25000х100% = 98,80%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+98,80+100)/3х100% = 99,6 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципальных программ МР «Дзержинский район» в 2022 году**

Оценка эффективности 27 муниципальных программ МР «Дзержинский район» производилась ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Дзержинский район», утвержденной постановлением администрации Дзержинского района от 14.08.2013 № 1931 на основании:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы. В случае, если показатели оценки превышали 100 %, принималось значение равное 100 %;

- степени реализации контрольных событий.

В рамках принятой градации эффективность реализации муниципальной программы определяется как:

- высокая - 95% и более;

- удовлетворительная – от 80 % до 95%;

- неудовлетворительная - менее 80% уровней эффективности.

Высокий уровень эффективности отмечен **в 19 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Дзержинского района» | 100 % |
| 2. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 100 % |
| 3. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район» | 100 % |
| 4. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район»» | 100 % |
| 5. Финансовый отдел администрации муниципального района "Дзержинский район" | «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 99,9 % |
| 6. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие жилищно – коммунального и строительного комплекса Дзержинского района» | 99,8 % |
| 7. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район» | 99,6 % |
| 8. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 99,5 % |
| 9. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 99,4 % |
| 10. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 99,3 % |
| 11. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Развитие образования в Дзержинском районе» | 99,1 % |
| 12. Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район | «Развитие культуры Дзержинского района» | 99,0 % |
| 13. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие туризма в муниципальном районе «Дзержинский район» | 98,8% |
| 14. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Развитие муниципального управления  в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 98,6 % |
| 15. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 98,5 % |
| 16. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 98,2 % |
| 17. Отдел спорта администрации Дзержинского района | «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район» | 97,8 % |
| 18. Отдел социальной защиты населения администрации Дзержинского района | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Дзержинского района» | 97,6 % |
| 19. Отдел муниципального имущества администрации Дзержинского района | «Управление имуществом Дзержинского района» | 95,3 % |

Удовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 6 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 92,6 % |
| 2. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 91,0 % |
| 3. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дзержинского района | «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 90,5 % |
| 4. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» | 90,0 % |
| 5. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» | 86,0 % |
| 6. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 83,3 % |

Неудовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 2 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Дзержинского района | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального района «Дзержинский район» | 74,8 % |
| 2. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района» | 66,7 % |