**КАЛУЖСКАЯОБЛАСТЬ**

**ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«СЕЛО СОВХОЗ ЧКАЛОВСКИЙ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 22 .03.2021г.** **№**12

**«О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского»**

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский » сорного растения борщевика Сосновского, руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский», администрация сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский» на 2021–2023 годы (приложение № 1).

2.Утвердить рекомендации по выполнению Плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский»на 2021 – 2023годы (приложение №2).

3.Разместить в общедоступных местах(информационных стендах)рекомендации о мерах по борьбе с борщевиком Сосновского, информацию о технике безопасности.

4.Проводить регулярно сходы граждан, с целью информирования населения сельского поселения«Село Совхоз Чкаловский».

5.Рекомендовать землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия Плана с предоставлением отчета по их проведению в администрацию сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский».

6.Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит

официальному обнародованию, а также размещению на официальном сайте сельского поселения«Село Совхоз Чкаловский».

**Глава администрации сельского поселения**

**«**Село Совхоз Чкаловский**»** **А.Н.Авдеев**

Приложение № 1 к постановлению администрации

сельского поселения«Село Совхоз Чкаловский» от 22.03.2021 № 12

**План**

**мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения«**Село Совхоз Чкаловский**» на2021–2023годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия** | **Объемработ,га** | **Сроки выполнениямероприятия** | **Результаты проведения мероприятия** | **Ответственныеза проведение мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов | | | | | |
| 1.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского, инвентаризация |  | ежегодно, сапреля по октябрь | Составление сводной информации распространенияборщевика Сосновского | сотрудники администрации сельского поселения; депутаты Сельской Думы |
| 1.2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе сборщевиком Сосновского |  | ежегодно,с марта по июль | Размещение информации на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | сотрудники администрации сельского поселения; депутаты СельскойДумы; старосты населенных пунктов |
| 1.3. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно, сапреляпо октябрь | Подрезание корней борщевика Сосновского на глубину10-20см. скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе(до цветения),уборка | Органы местного самоуправления сельского поселения, землепользовате ли земельных участков, на территории которых выявлен факт |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сухих растений; выкапывание корневой системы | Произрастания борщевика Сосновского (далее-землепользовате ли) |
| 1.4. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно,с мая по октябрь | Опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E031673CB7DE82BDB22F0F8A0F81F0C8626D72B17280657B2928BD5CDA8mFF) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010№17 «Обутверждении СанПиН1.2.2584-10» | Органы местного самоуправления, землепользовате ли. |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | |
| 2.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского, инвентаризация |  | ежегодно, сапреляпо октябрь | Составление сводной информации распространенияборщевика Сосновского | сотрудники администрации сельского поселения; депутаты Сельской Думы |
| 2.2. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно, сапреляпомай | Срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевикомСосновского, | Органы местного самоуправлениясельского поселения, сельскохозяйственные |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вспашка, дискование земельных участков | товаропроизводители (по согласованию) |
| 2.3. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно,смая пооктябрь | Опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E031673CB7DE82BDB22F0F8A0F81F0C8626D72B17280657B2928BD5CDA8mFF) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010№17 «Обутверждении СанПиН1.2.2584-10» | Органы местного самоуправления сельского поселения, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 3. Мероприятия, проводимые в полосах отвода дорог | | | | | |
| 3.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского (картирование территорий, заросших борщевиком Сосновского) (инвентаризация) | 2 | ежегодно,с апреля по октябрь | Составление сводной информации распространенияборщевика Сосновского | Органы местного самоуправлениясельского поселения, дорожные службы |
| 3.2. | Механический метод борьбы с борщевиком Сосновского | 2 | ежегодно,с мая по октябрь | скашивание,уборка сухих растений; выкапывание | Органы местного самоуправлениясельского |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | корневой системы;Срезка стеблей в нежно-салатной фазе (доцветения) | поселения, дорожные службы |
| 3.3. | Химический метод борьбы с борщевиком Сосновского | 2 | ежегодно,с мая по октябрь | Тщательноесоблюдение регламентов применения гербицидов | Органы местного самоуправлениясельского поселения, дорожные службы |
| 3.4. | Предоставление отчетности по результатам реализации пунктов плана мероприятий |  | Ежеквартально, ежегодно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Органы местного самоуправлениясельского поселения; дорожные службы |

Приложение № 2 к постановлению администрации

сельского поселения«Село Совхоз Чкаловский» от 22.03.2021 № 12

**Рекомендации**

**по выполнению плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения«**Село Совхоз Чкаловский**» на 2021–2023г**

Для организации эффективной борьбы с сорным растением-борщевик Сосновского (далее-борщевик Сосновского)необходим комплексный подход и консолидация сил всех ответственных лиц на территории очагов распространения борщевика Сосновского.

Учитывая вегетативные особенности борщевика Сосновского, скашивание убивает сорняк только при многократном повторении(3-5раззавегетацию),а точечные или полосовые обработки вновь подвержены засорению при неполном уничтожении очага.

Учитывая изложенное, ответственным за проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского рекомендуется:

1)провести картирование очагов произрастания борщевика Сосновского на территории каждого населенного пункта сельского поселения с указанием ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, включая органы местного самоуправления сельского поселения, организациии пользователей земель с нанесением данных сведений на картографический материал;

2)разработать и утвердить на территории сельского поселения план по борьбе с борщевиком Сосновского на2021-2023годы с учетом ограничения применения химических средств борьбы в водоохранных и природоохранных зонах.Особое внимание обратить на места общего пользования,социальные и образовательные объекты;

3)для борьбы с борщевиком Сосновского на территориях, где не запрещено применение гербицидов,эффективно применять химический метод. Сроки проведения химической обработки-фаза массового отрастания(конец мая-начало июня);

4)при проведении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского обеспечить соблюдение техники безопасности;

5)выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского оформлять актом сдачи-приемки выполненных работ по уничтожению борщевика Сосновского по форме согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

6)при наличии крупных очагов произрастания борщевика Сосновского, расположенных на территории сельского поселения(земли населенных пунктов,земли сельскохозяйственного назначения ,полосы отвода дорог),создать межведомственную комиссию, в состав которой включить должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения, органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район», организаций и граждан, ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.На

Комиссии должны быть приняты решения о сроках и мерах борьбы с борщевиком Сосновского, направленные на полное его уничтожение;

7)предусмотреть в местном бюджете средства на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;

8) органам местного самоуправления сельского поселения обеспечить проведение в каждом населенном пункте собраний(сходов)граждан проведение в каждом населенном пункте собраний(сходов)граждан с вручением памяток об угрозе распространения борщевика Сосновского, о необходимости его своевременного скашивания или применения других методов уничтожения. Проведение разъяснительной работы с Главами КФХ, руководителями организаций по уничтожению семян борщевика в период их созревания. Информацию размещать на официальном сайте администрации сельского поселения;

9)ответственным лицам обеспечить контроль за выполнением мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственной территории;

10)землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия Плана с предоставлением отчета по их проведению в администрацию сельского поселения «Село Совхоз Чкаловский».

Приложение № 3 к постановлению администрации

сельского поселения«Село Совхоз Чкаловский» от 22.03.2021 № 12

**АКТ**

**сдачи-приемки выполненных работ по уничтожению борщевика Сосновского**

Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица,органауправления и т.д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лицаи т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составили настоящий акт о том,что работы по уничтожению борщевика Сосновского\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_методом, выполненные подрядчиком, произведены в полном объеме и качественно.

1. Наименование объекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (адрес, площадь обработки)

2. Основание проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата и № договора и т.д.)

3. Сроки проведения работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Сведения о выполненных работах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование приема,орудия,химического препарата, дозировка,

Кратность обработки)

Сдал работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность (подпись) (Ф.И.О.)

Представителя подрядчика)

Принял работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность заказчика)(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность аказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

(в случае принятия работ комиссией - подписи всех членов комиссии)